# Kultur verleiht Flügel S kulturo na krilih

das Kulturlabor von Radio AGORA  laboratorij kulture radia AGORA

Ein Kulturvermittlungsprojekt mit Jugendlichen

Projekt posredovanja kulture z mladostniki

homepage:  www.skylined.org/kvf/

supported by the European Commission, program connect

## Projektdokumentation

- 11. 1999 – 31. 07. 2001

### ProjektmitarbeiterInnen:	Mag. Brigitte Strasser

Dragan Janjuz

Luka Prinčič

# Das Kulturlabor

Agora ist das 1. nichtkommerzielle und zweisprachige private Radio in Kärnten mit kulturellen, sozialen und bildungspolitischen Zielsetzungen. Das Kulturlabor „Kultur verleiht Flügel - S kulturo na krilih“ ist ein Kulturvermittlungsprojekt mit Jugendlichen, welches durch die Förderung der Europäischen Kommission, Programm „connect“, ermöglicht wurde. Schwerpunkt bildete die umfassende Beschäftigung mit der Arbeit und den Produktionen von ein- und zweisprachigen Kulturinitiativen in Kärnten, Slowenien und Friaul auf organisatorischer und inhaltlicher Ebene. Das Vermitteln von außergewöhnlichen und nicht geläufigen Aspekten kultureller Aktivitäten stellten eine besondere Herausforderung dar.

Den Jugendlichen wurde ein umfassender Einblick in die organisatorischen Abläufe der Kulturarbeit ebenso gewährt, wie die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit  den Inhalten von Produktionen verschiedener kultureller Sparten. Das Kennenlernen der vielschichtigen Arbeitsfelder im Kulturbetrieb wie z.B. Regie, Dramaturgie, Bühnenbild, Licht- und Tontechnik, kann für die Jugendlichen motivierend im Entdecken beruflicher Möglichkeiten wirken. Die Jugendlichen besuchten die Kulturinitiativen einerseits vor Ort, andererseits wurden für Recherchearbeiten auch die Möglichkeiten des Internets genutzt.

Das Ergebnis der Auseinandersetzung mit den verschiedenen kulturellen Sparten, ihren ProduzentInnen und AkteurInnen mündete in zehn Radiosendungen, die entweder als Aufzeichnung oder live von Radio Agora übertragen wurden. Während der Durchführungsphase stand den Jugendlichen die Infrastruktur von Radio Agora zur Verfügung.

Durch die Zusammenarbeit mit den transnationalen Partnerradios wurden Erfahrungsaustausch und Kooperationen auf europäischer Ebene möglich. Das Projekt war auf die größtmögliche Nutzung von Synergieeffekten aufgebaut. Mehrere Ebenen verknüpfen sich durch eine umfassende Koordination der verschiedenen Bereiche.

*****

# Ausgangssituation

Jugendliche lernen Kulturinitiativen, ihre Intentionen und Produktionen, die Arbeitsabläufe sowie Arbeitsbereiche am kulturellen Sektor, sowohl in Kärnten als auch Slowenien und Friaul kennen, erwerben Kenntnisse in der Gestaltung und im Aufbau von Radiosendungen und werden mit den Möglichkeiten neuer Medien (Übertragungstechniken, real audio, Internet) vertraut gemacht.

Das erworbene Wissen mündet in ein für Viele „hörbares Ergebnis“, wird sozusagen öffentlich. Die Produktion von Sendungen wird als Motivationsfaktor eingesetzt und soll zu einer intensiven Beschäftigung mit der Thematik einladen und eine größere Öffentlichkeit für Kulturinitiativen und ihre AkteurInnen erzeugen.

Die Einbeziehung der Projektpartner eröffnet zusätzliche Verbreitungsmöglichkeiten. Das Projekt kann auch in ihren Regionen (und darüber hinaus) Anwendung finden und übernommen werden. Zum Abschluß des Projektes soll eine CD - Edition aller produzierten Sendungen herausgegeben werden, die  zur weiteren Verbreitung beitragen bzw. zur Nachahmung einladen soll.

Das Projekt soll durch persönliches Kennenlernen von AkteurInnen vor Ort, und durch den Einsatz des Internets als Übertragungs- und Kommunikationsmedium zur Förderung sowohl eines interkulturellen und multikulturellen Bewußtseins, als auch zu einem vermehrten Interesse am kulturellen Geschehen in den Nachbarländern beitragen. Durch die Einbeziehung von Jugendlichen und Kulturinitiativen, die der slowenischsprachigen Minderheit angehören, wie auch durch die Arbeit bei Radio Agora, soll vermehrte Kommunikation und Toleranz zwischen den beiden Volksgruppen initiiert werden.

Die Ziele

Strukturplan

# *****

# Phasenplan

Das Projekt dauert vom 1. November 1999  bis 31. Juli 2001. Es gliedert sich im Wesentlichen in drei Abschnitte:

1. 11. 2000 - 30. 04. 2000		Planungs- und Konzeptionierungsphase

1. 05. 2000 - 31. 05. 2001	Durchführungsphase: Arbeit mit den Jugendlichen, Besuche bei Kulturinitiativen, Produktion von

Radiosendungen

1. 06. 2001 - 31. 07. 2001	Nachbearbeitung, Dokumentation, Erstellen des

Endberichtes

- 1. Phase

In der ersten Phase wurde vorbereitend die nötige räumliche Infrastruktur innerhalb des Radiobetriebs koordiniert und die Personalauswahl der ProjektmitarbeiterInnen (Vorstellungs- und Einstellungsgespräche) durch die Geschäftsführung von Radio Agora vorgenommen. Es wurden weitere Absprachen mit den Partnerradios  geführt und die Festlegung der Zielgruppe getroffen. Parallel dazu wurden Vorarbeiten in Slowenien geleistet wie Recherche im Kulturinitiativenbereich, persönlicher Kontakt zu Radio Študent in Ljubljana und Vorüberlegungen zu einer Projekthomepage.

In der Folge fanden sämtliche vorbereitenden und organisatorischen Tätigkeiten für die Arbeit mit den Jugendlichen statt. Dazu zählen die Planung des methodischen und didaktischen Aufbaus, wie z.B. die Klärung der Gruppengröße, der sprachlichen Voraussetzungen und des Umgangs mit Mehrsprachigkeit, die Entwicklung motivierender Maßnahmen im Bereich der Kulturvermittlung, die Ablaufplanung in Bezug auf Einschulung in Beitragsgestaltung und Radio- bzw. Übertragungstechnik.

In verschiedenen Schulen wurde das Projekt vorgestellt, mit interessierten Jugendlichen Vorgespräche geführt und die Auswahl der TeilnehmerInnen getroffen. Weiters fand die Koordination mit den KooperationspartnerInnen (Partnerradios) bezüglich Informations- und Erfahrungsaustausch und Verbreitung, sowie der Kontaktaufbau zu ausgewählten Kulturinitiativen, vor allem in Slowenien und Friaul, statt.

In diesen Zeitraum fielen auch die Vorbereitungen für die Konzeptuierung der Evaluierungskriterien für die Durchführungsphase.

2. Phase

In einem ersten Treffen wurde mit den Jugendlichen nach einer Aufwärmphase (Kennenlernen, Motivation, Gruppenbildung) der zeitliche und organisatorische Ablauf besprochen. Im Theorieteil wurde der Gruppe ein Überblick über die Kulturinitiativenszene in Slowenien und Kärnten, sowie eine theoretische Einführung in Radiojournalismus,

Sendungsgestaltung und Interviewführung geboten und mit den Nutzungsmöglichkeiten des Internet für Recherchen und Sendungsübertragung vertraut gemacht.

Eine einstündige Radiosendung zur Vorstellung des Projektes in slowenischer, italienischer, englischer und deutscher Sprache wurde produziert und den Partnerradios zur Verfügung gestellt. Ebenso wurde ein Jingle zur Kennung und Bewerbung der Sendungen vorbereitet.

Aus den Besuchen bei Kulturinitiativen in Kärnten, Friaul und Slowenien entstanden zehn von den Jugendlichen selbständig erarbeitete und produzierte Radiosendungen.

Mit einem Fest und einer Pressekonferenz wurde das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt. Weiters wurden Schulklassen eingeladen, sich vor Ort das Radio und die Arbeit der Projektgruppe anzusehen. Durch eine eigene Projekthomepage und die Teilnahme am „Global Junior Challenge 2000“ in Rom konnte das Projekt „Kultur verleiht Flügel“ auch international bekanntgemacht werden.

Diese Phase wurde begleitend evaluiert.

3. Phase

Für die Dokumentation des Projektes, die Abschlußvaluierung und den Endbericht waren zwei Monate vorgesehen. Diese Dokumentation wird im Internet über die Projekthomepage noch mindestens bis Ende des Jahres zur Verfügung stehen.

Die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen endete mit einem Abschlußfest, bei dem die Ergebnisse präsentiert und die CD - Edition der produzierten Sendungen vorgestellt wurden.

Mit der Evaluierung der Zusammenarbeit wurden mit den Kulturinitiativen und den Partnerradios auch weiterführende Kooperationen besprochen.

*****

# Arbeit mit Jugendlichen

# Zielgruppe/ Auswahlkriterien

Da die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen über den recht langen Zeitraum von dreizehn Monaten geplant war, und die Gruppenzusammensetzung möglichst konstant bleiben sollte (z. B. für die Evaluierung der Entwicklungsschritte) wurde beschlossen, SchülerInnen aus höheren Schulen anzusprechen, und zwar in einem Alter von 15 und 16 Jahren, damit die kontinuierliche Arbeit am Projekt sich nicht mit den Anforderungen in der Schule überschneiden (Vorbereitung auf den Schulabschluß mit 18 Jahren). Es wurden die LeiterInnen von vier Schulen in Klagenfurt angesprochen, des Bundesrealgymnasium Viktring und der Waldorfschule sowie der zwei zweisprachigen höheren Schulen, dem Bundesgymnasium für Slowenen und der zweisprachigen Handelsakademie. Damit sollte den Zielen, der Förderung der Kommunikation über die Landesgrenzen hinaus (Friaul/ Italien und Slowenien), wie auch der Auseinandersetzung der Jugendlichen mit der zweisprachigen Volksgruppe in Kärnten entsprochen werden.

Die Gruppengröße wurde auf acht bis zehn Jugendliche festgesetzt. Eine größere Anzahl an TeilnehmerInnen wäre auf Grund der methodischen, didaktischen und gruppendynamischen Überlegungen, wie auch der infrastrukturellen Ressourcen nicht sinnvoll gewesen. Acht Jugendliche arbeiteten an dem Projekt mit.

Gruppenarbeit

Zu Beginn wurde den Jugendlichen ein Überblick über die Kärntner und Slowenische Kulturinitiativenszene, deren Struktur, Organisation, Motivationen, Beschäftigungsfelder und Arbeitsbedingungen geboten. Eine Einführung in Journalismus und Sendungsgestaltung, sowie eine technische Einschulung im Umgang mit Aufnahmegerät und Mikrophon, in Computer- und Studiotechnik, Homepagegestaltung, Internet und Übertragungstechnik im Soft- und Hardwarebereich bildeten den Theorieanteil. (Siehe Kapitel 4.3., Seite 28)

Nach ausführlichen Recherchen fand der erste Besuch einer Kulturinitiative im Juni 2000 statt. Wir besuchten mit den Jugendlichen das Theater k.l.a.s. bei den Probearbeiten zu einer Adaption des Urfaust. Den Jugendlichen bot sich ein Einblick in die einzelnen Produktionsabläufe, sowie die technischen und darstellerischen Komponenten.

Sie hatten Gelegenheit, Details über Bühnenbau, Ausstattung, Organisation, Regie und

Musik mit den Ausführenden zu diskutieren und Interviews durchzuführen. Das vorhandene Rohmaterial wurde daraufhin ausgewertet, Musik und Dramaturgie besprochen und erklärende Texte von den Jugendlichen aufgenommen, wobei sie sich in den durchzuführenden Arbeitschritten abwechselten. Die TeilnehmerInnen lernten, die zuvor theoretisch erworbenen Kenntnisse zum ersten Mal in die Praxis umzusetzen. So entstand rechtzeitig zur Premiere die erste, von den Jugendlichen eigenständig produzierte Radiosendung, welche Radio Frei in Erfurt zur Übernahme zur Verfügung gestellt wurde.

Anfang Juli organisierten  wir die Fahrt nach Topolò / Friaul, um einen Einblick in Organisation und den künstlerischen  Zielsetzungen  der seit sieben Jahren bestehenden Initiative „Stazione di Topolò“ zu erfahren. Das Ambiente des Ortes zieht Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt an und so konnten die Jugendlichen diese Gelegenheit dazu nutzen, Interviews in mehreren Sprachen zu führen und KünstlerInnen verschiedener Sparten und Nationen kennenzulernen. Anschließend besichtigten wir das Studio unserer Partner von Radio Onde Furlane in Udine, wo die Gruppe auch einen Überblick über die kulturelle Szene in der Region Friaul erhielt.

Den journalistischen Regeln folgend wurde gemeinsam ein Sendungskonzept erarbeitet. Der Beitrag wurde am Computer geschnitten und produziert, und es entstand eine ca. 45 minütige dreisprachige Sendung, welche bereits von unseren Partnern Radio Študent und Radio Onde Furlane  übernommen wurde. Als hilfreich in Hinblick auf die Sendungsgestaltung erwiesen sich in beiden Fällen die Recherchen zu den Kulturinitiativen im Internet.

Im September besuchten die Jugendlichen die hEXPO 2000, ein Festival von selbstorganisierten zeitgenössischen KünstlerInnen in Ljubljana. Dort nahmen sie an Vorträgen zu den Themen neue Medien und Kultur teil. Als aktiver Bestandteil der hEXPO planten die Jugendlichen des Projektes "Kultur verleiht Flügel" eine Liveübertragung, welche Radio Agora und den Partnerradios via "live-stream" zur Verfügung gestellt werden sollte. Aufgrund technischer Probleme und Übertragungsschwierigkeiten vor Ort konnte nur ein Liveeinstieg via Telefon realisiert werden.

Das Universitätskulturzentrum UNIKUM hat innerhalb der Kulturinitiativen einen Sonderstatus als "besondere Universitätseinrichtung" und tritt sowohl als Veranstalter als auch als produzierende Initiative auf. Wanderführer, Performances und Musikprojekte an unkonventionellen Orten bildeten den Anreiz, diese Initiative zu kontaktieren. Die Jugendlichen erfuhren von den Betreibern über die Vielfalt der Projekte hinaus vieles zum Aufbau, zur Struktur und über die finanziellen Schwierigkeiten einer Kulturinitiative.

Die Unzufriedenheit mit dem Angebot in Kärnten im Bereich der Jugendkultur veranlaßte die ProjektteilnehmerInnen, sich mit diesem Thema explizit zu beschäftigen. Dafür bot sich eine neue Form der Sendungsgestaltung für die Jugendlichen an. Sie luden PolitikerInnen, JugendkulturveranstalterInnen und KünstlerInnen zu einer Diskussion am runden Tisch im Studio von Radio Agora ein, wobei sie sich Moderation, Studiotechnik und Diskussion untereinander aufteilten.

Die Teilnahme am Global Junior Challenge 2000 in Rom (siehe Kapitel...) nahm die Gruppe als Gelegenheit, diese Veranstaltung in einer Sendung zu dokumentieren und andere dort teilnehmende Projekte vorzustellen. Kommuniziert wurde vorwiegend in englisch.

Das Kulturzentrum K&K als zweisprachiges Kommunikationszentrum und Ort der Begegnung für die slowenisch- und deutschsprachige Bevölkerung des Dorfes ist eine spezielle regionale Ausprägung in Kärnten. Hier konnten sich die Jugendlichen mit dem Zusammenleben der beiden Volksgruppen in Kärnten bewußt auseinandersetzen. Daraus entstand, dem Konzept des K&K entsprechend, eine Sendung in slowenischer und deutscher Sprache.

In slowenisch und englisch unterhielten sich die ProjektteilnehmerInnen mit der Geschäftsführerin von Ljudmila, einer Internetplattform in Ljubljana, die in den Bereichen Kultur, Forschung, neue Medien und Ökologie Beratung und Vernetzung anbietet. Diese Begegnung war für die Jugendlichen vor allem deshalb interessant, weil sie sich bereits mit dem Thema Internet im Rahmen des Projektes beschäftigt haben und so auch noch die Möglichkeiten der Internetvernetzung für den kulturellen Bereich erfuhren.

Während des Abschlußfestes hatten die Jugendlichen des Projektes „Kultur verleiht Flügel“ noch einmal die Gelegenheit, live im Studio von Radio Agora zu moderieren. Sie boten einen Rückblick auf die Projektarbeit. Die Sendung wurde aufgezeichnet und liegt ebenfalls als CD vor.

Ergänzend zu den Besuchen der einzelnen Kulturinitiativen und der daraus folgenden Sendungsproduktion fanden Gruppentreffen statt, in denen die Erfahrungen diskutiert und die nächsten Schritte vorbereitet wurden.

Kooperation mit Schulen

Die Zusammenarbeit mit den Schulen wich nach ersten Gesprächen mit DirektorInnen und LehrerInnen vom ursprünglichen Konzept ab. Da wir mit einzelnen Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Schulen über einen Zeitraum von dreizehn Monaten arbeiteten, konnte dies nicht als Schulprojekt in den Unterricht integriert werden. Die LehrerInnen waren aber bereit,  SchülerInnen für das Projekt zu interessieren und uns bei der Auswahl der TeilnehmerInnen insofern zu unterstützen, als sie geeignete SchülerInnen auf Grund ihrer Erfahrungen gezielt ansprachen.

Den MitschülerInnen und LehrerInnen der ProjektteilnehmerInnen wurde die Gelegenheit geboten, das Kulturlabor vor Ort kennenzulernen. Die ProjektteilnehmerInnen organisierten eine Führung durch Radio Agora und gewährten ihren MitschülerInnen einen Einblick in ihre Arbeit. Alle beteiligten Schulen nahmen das Angebot an und bekundeten Interesse, sich projektorientiert im Rahmen des Faches Medienkunde mit dem Medium Radio auseinanderzusetzen.

Im Informationsblatt der Waldorfschule und im Jahresbericht des BRG Viktring wurde über "Kultur verleiht Flügel" berichtet.

Lernfelder

*****

# *****

# Kulturinitiativen

Die Kärntner Kulturszene kennzeichnen einige wenige überregional bekannte Großveranstaltungen, eine Vielzahl von traditionellen Volksmusikvereinen und kleinere sogenannte freie Kulturinitiativen. Die freien Kulturinitiativen nehmen insofern einen wichtigen Stellenwert ein, da sie - speziell in ländlichen Regionen - oft als einzige für kulturelle Aktivitäten sorgen. Vor allem im Bereich des zeitgenössischen kulturellen Geschehens tragen sie, ob als VeranstalterInnen oder ProduzentInnen zur Belebung einer Region/eines Ortes bei. Ebenso wird durch sie jenes Potential, das Kärnten als europäische Grenzregion und durch seine slowenischsprachige Minderheit zu bieten hat, am meisten genützt. Dennoch ist dieser insgesamt regen Kulturszene eine eher bescheidene Öffentlichkeit bestimmt.

Die Situation der Kärntner Kulturinitiativen ist aufgrund einer vorhandenen Vernetzungsstruktur, welche Slowenien und Friaul in diesem Ausmaß fehlt, am leichtesten zu überblicken. Eine vor einigen Jahren durchgeführte Basisdatenerhebung in den Initiativen gibt Aufschluß über deren Organisation, Infrastruktur, Publikum, Programm und Finanzierung. Die slowenische Kulturinitiativenszene ist vor allem außerhalb der urbanen Zentren schwer zu erfassen, eine Vernetzung besteht am ehesten über ihre Präsenz imInternet (siehe Ljudmila). Die Initiativen sind ähnlich organisiert und mit ähnlichen Problemen konfrontiert wie jene in Kärnten und Österreich. Am Schwierigsten stellen sich die Recherchen in Friaul dar, da hier, auch aufgrund anderer Finanzierungsstrukturen, kaum kontinuierlich arbeitende Organisationen, sondern eher punktuelle Veranstalter auf privater Basis vorherrschen. Während kulturelle Kooperationen verschiedenster Art zwischen Slowenien und Kärnten vorhanden sind, funktionierten diese mit Friaul am ehesten noch auf dem musikalischen Sektor.

Radio Agora hat sich mit diesem Projekt unter anderem zum Ziel gesetzt, dem Bereich der Kulturinitiativen ein besonderes Augenmerk zu widmen und vor allem junge Menschen dafür zu interessieren.

Im Folgenden eine Auswahl der kooperierenden Kulturinitiativen mit kurzer Charakteristik.

#### Theater k.l.a.s. - Völkermarkt/ Kärnten

Theater k.l.a.s. nutzt das Ambiente einer inzwischen teilweise sanierten Burgruine, um jährlich eine eigens für diesen Ort hergestellte Theaterproduktion aufzuführen. Im Jahr 2000 wurde mit „D.Faust - liquid memories“ eine sehr eigenwillige Bearbeitung des Mythos Faust geboten. K.l.a.s. versucht die Bevölkerung vor Ort einzubinden und bietet während des etwa 4 wöchigen Aufführungszeitraumes auch Lesungen, Musik und Vorträge im Rahmenprogramm.

#### Stazione di Topolò - Topolò/ Friaul

Topolò, ein stark von der Abwanderung betroffenes Dorf nahe der slowenischen Grenze, ist für zwei bis vier Wochen im Jahr Treffpunkt für Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt (Bildende Kunst, Installationen, Musikprojekte etc.)

Die KünstlerInnen wohnen und arbeiten im Ort, tauschen sich untereinander aus und präsentieren ihre Ergebnisse unter Einbindung des Ortes und der Bevölkerung. Als Rahmenprogramm werden Filme, Musik und Dorffeste geboten.

hEXPO - Ljubljana, Koper, Maribor/ Slowenien

Die hEXPO findet erstmalig vom 17. August bis 15. September 2000 statt und soll im nächsten Jahr weitergeführt werden. Ein internationales Kollektiv von Kunstproduzenten, pädagogischen Begleitern/ Tutoren und Studenten kommen in den Städten Maribor, Ljubljana und Koper zusammen. Kontinuierliche Workshops, Seminare und Performances finden an öffentlichen Plätzen in diesen Städten statt. Als Experimentierfeld und zur Demonstration von Strategien zur Nutzung neuer Medien soll eine intermediäre Plattform zwischen kreativen Einzelpersonen und unabhängigen Kulturvermittlern hergestellt werden.

#### Metelkova mesto - Ljubljana/ Slowenien

Metelkova ist das größte soziokulturelle Zentrum in Slowenien und Mitglied der TEH (Trans Europe Halles). Es versteht sich als Stadt, als eigener Kosmos und bietet zahlreichen Initiativen einen Ort für kulturelle Aktivitäten in den verschiedenen Kunstsparten.

#### K&K - kultur in komunikacija - St. Johann im Rosental/ Kärnten

Das K&K hat ein altes Schulhaus mit Unterstützung und Hilfe der örtlichen Bevölkerung saniert und mit Seminar-, Veranstaltungs- und Ausstellungsräumlichkeiten zum Kulturzentrum ausgebaut. Mit seinem Standort im zweisprachigen Gebiet bietet es mit seinen kulturellen Veranstaltungen, Seminaren und Vorträgen eine Begegnungsstätte für die beiden Volksgruppen.

#### Ljudmila - Ljubljana/ Slowenien

Das Ljubljana Digital Media Lab fördert Ausbildung, Forschung und Arbeit im Internet und bietet Erfahrung in digital video, elektronischer Kunst, digitalem und analogem Radio, Kommunikation und Hardware Produktion für zahlreiche kulturelle Organisationen, Künstler, Wissenschafter, soziale und ökologische Initiativen und gibt Hilfestellung bei deren Präsentation im Internet.

#### Unikum - Klagenfurt/ Kärnten

Das Universitätskulturzentrum an der Universität Klagenfurt sieht sich als Versuchsstation für zeitgenössische Kunst und deren Vermittlung. Es ist Werkstatt für Kulturprojekte, die den Dialog von Kunst und Wissenschaft fördert und übernimmt somit eine Brückenfunktion zwischen universitärer und regionaler Öffentlichkeit unter Einbeziehung interkultureller Ausdrucksformen, bzw. der Kultur der ethnischen Minderheit in Kärnten.

*****

Kooperation Partnerradios

#### Partner

#### Radio Študent in Ljubljana/ Slowenien

ist ein Privatradio mit alternativem zeitgenössischen Programm.

Radio Onde Furlane in Udine/ Friaul Julisch-Venetien

bietet Volksgruppenradio für die friulanische Bevölkerung zur Förderung und Verbreitung der friulanischen Sprache.

#### Radio Ceredigion in Ceredigion/ Wales GB

sendet als zweisprachiges Radio an der Westküste von Wales in walisischer und englischer Sprache.

#### Radio FREI in Erfurt/ Deutschland

ist ein nichtkommerzielles lokales freies Radio für die Region Erfurt, mit dem Ziel der Förderung freier lokaler und regionaler Medien.

#### Kooperationen

Im Rahmen des Projektes erfolgt ein Erfahrungs- und Informationsaustausch zu den Themen Kulturvermittlung an Jugendliche, die Rolle neuer Medien im jugendlichen Kulturverständnis, Kultur von und für Minderheiten, Jugendliche und neue Medien. Im Bereich des Informationsaustausches werden hauptsächlich auch neue Kommunikationstechnologien genützt werden, wie etwa im Rahmen der hEXPO ein live-stream über Internet nach Klagenfurt.

Die Kooperationen von AGORA mit anderen freien Radios in Österreich und die Projektbeteiligung der europäischen Partnerradios ermöglichen für das Projekt eine größtmögliche Verbreitung. Die beteiligten PartnerInnen berichten über das Projekt und strahlen die mehrsprachig produzierten Sendungen der Jugendlichen aus bzw. kooperieren im Bereich der Internetübertragungen.

Im Rahmen des Projektes erfolgte ein Erfahrungs- und Informationsaustausch zu den Themen Kulturvermittlung an Jugendliche, die Rolle neuer Medien im jugendlichen Kulturverständnis, Kultur von und für Minderheiten, Jugendliche und neue Medien. Im Bereich des Informationsaustausches wurden hauptsächlich auch neue Kommunikationstechnologien genützt.

Die Kooperationen von AGORA mit anderen freien Radios in Österreich und die Projektbeteiligung der europäischen Partnerradios ermöglichten für das Projekt eine größtmögliche Verbreitung. Die beteiligten PartnerInnen berichteten über das Projekt und strahlten die mehrsprachig produzierten Sendungen der Jugendlichen aus.

Ein intensiver Austausch darüber hinaus konnte aber nur teilweise zustande kommen, da die freien Radios mehrheitlich nur über sehr beschränkte finanzielle und personelle Ressourcen verfügen. So konnten nicht alle gewährleisten, eine spezielle AnsprechpartnerIn oder einen Ansprechpartner für die gesamte Laufzeit des Projektes zur Verfügung zu stellen. Wohl aber wird es in Zukunft vermehrten Sendungsaustausch sowie gemeinsame Projekte geben.

*****

Global Junior Challenge 2000

Neue Technologien sind ein nicht mehr wegzudenkender Teil unserer Gesellschaft. Besonders jüngere Generationen werden zunehmend in allen Lebensbereichen damit konfrontiert und neue Methoden des Lernens und Arbeitens müssen entwickelt werden.

Zu diesem Thema organisierte die Stadt Rom den „Global Junior Challenge 2000“. An diesem internationalen Wettbewerb, in dem die innovativsten technologischen Projekte im Bildungs- und Ausbildungsbereich für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen ausgezeichnet werden, haben rund 650 Projekte teilgenommen.

Radio Agora hat sich mit dem Projekt „Kultur verleiht Flügel“ beworben und wurde unter die Finalisten gereiht. Dies bot die Möglichkeit an einer zweitägigen Messe im Dezember 2000 im Rahmen der Konferenz „Jugend im digitalen Zeitalter“ in Rom teilzunehmen. Als Finalisten erhielten wir einen Messestand für diese Zeit an dem die Jugendlichen das Projekt vorstellen konnten. Dies war für die Jugendlichen eine besondere Erfahrung und wirkte sich für das Gruppenklima sehr positiv aus. Aus ihren Eindrücken und Interviews mit anderen teilnehmenden Projekten produzierten sie eine Radiosendung.

*****

# Visuelle und akustische Ergebnisse

## Die Homepage

http://www.skylined.org/kvf/

Die Projekthomepage wurde von einem Projektmitarbeiter konzipiert, in PHP Sprache programmiert und gestaltet mit dem Anspruch, virtuelle Kommunikation ohne zusätzliche Software außer einem Browser zu gewährleisten. Mit der Hauptseite als Kommunikationsraum für die TeilnehmerInnen sollte einerseits zusätzlich zu den Gruppentreffen die Möglichkeit der Diskussion, Information und des Ideenaustausches für die Gruppe untereinander geboten und andererseits den BesucherInnen ein Einblick in die Entwicklung des Projektes aus der Sicht der Jugendlichen gewährt werden. Daß dies nicht im erwünschten Maße von den ProjektteilnehmerInnen in Anspruch genommen wurde, liegt wohl daran, daß sie ihr gesamtes freies Zeitpotential in die Gruppentreffen verwendet haben. Ebenso hatten zwar alle TeilnehmerInnen Erfahrungen im Umgang mit Internet, aber nur wenige einen Anschluß bzw. freien Zugang zum Internet.

Die Homepage ermöglichte es uns, am Global Junior Challenge teilzunehmen und unser Projekt international vorzustellen.

Sie inkludiert die interaktive Hauptseite, die produzierten Sendungen als audiofile, diverse Dokumente, Fotos und Presseartikel und soll auch nach Beendigung des Projektes zur Dokumentation aufrecht erhalten bleiben.

## Radiosendungen

Die Jugendlichen produzierten zehn Radiosendungen, in denen sie sich schwerpunktmäßig mit Kunst und Kultur in Kärnten, Friaul und Slowenien auseinandersetzten. Auf den folgenden Seiten werden die Themen dieser Sendungen kurz vorgestellt. Das Ergebnis liegt in einer CD Edition vor.

*****

# Evaluierung

Die Evaluierung wurde von der Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung und Psychotherapie (AQ) durchgeführt. Evaluiert wurde die Arbeit mit den Jugendlichen in der Durchführungsphase. Zum Abschluß des Projektes wurden auch die besuchten Kulturinitiativen sowie die Partnerradios über die Qualität der Zusammenarbeit befragt. Für die verschiedenen Abschnitte des Projektes wurden unterschiedliche Fragebögen entwickelt. Mit den Jugendlichen wurden eine Basiserhebung, die den Ist-Zustand erfaßte, zwei Verlaufserhebungen und eine Endbefragung durchgeführt. Die Verlaufserhebungen sollten einerseits den Entwicklungsverlauf dokumentieren und andererseits den ProjektmitarbeiterInnen die Möglichkeit geben, aufgrund der Ergebnisse eventuelle Korrekturen im Programmverlauf durchzuführen.

Zu Beginn der Gruppenarbeit wurden in der Basiserhebung die Vorkenntnisse der Jugendlichen abgefragt. Die Fragenkomplexe erfaßten Motivation, Erfahrungen in Bereich Gruppenarbeit und Projektarbeit, Sprachkenntnisse, Bezug zu den Nachbarländern, sowie Kenntnisse im Bereich neuer Technologien, Kultur- und Radioarbeit. Die Auswertung ergab eine relativ homogene Gruppe mit hoher Eigenmotivation. Zwei Teilnehmer nannten als Muttersprache slowenisch, eine Teilnehmerin friulanisch bzw. italienisch. Die restlichen TeilnehmerInnen verfügen zumeist nur über deutsche und englische Sprachkenntnisse. Über kulturelle Aktivitäten in Kärnten fühlen sich die Jugendlichen gut informiert, gar nicht allerdings über jene in den Nachbarländern. Alle besitzen einen Computer und der überwiegende Teil verfügt über Erfahrungen im Internet. Genutzt wird dieses hauptsächlich für Spiele und für Kommunikation.

In den Verlaufserhebungen wurden die Jugendlichen zu den Bereichen Rahmenbedingungen, Zufriedenheit mit den ProjektbegleiterInnen, soziale Komponenten (Gruppenarbeit) und individuale Komponenten befragt. Die Ergebnisse in allen vier Fragenkomplexen ergaben in der ersten Verlaufserhebung einen Mittelwert zwischen 1 und 2. Die Skalierung der 5stufigen Skalen erfolgte entsprechend dem Schulnotensystem mit dem Wertbereich von 1(positiver Pol) bis 5 (negativer Pol). Selbstkritisch äußerten sich die TeilnehmerInnen auch in den Punkten Konzentration, Aufmerksamkeit und Beteiligung, kritisch ebenso bezüglich Präsentation, Aktualität und Medieneinsatzvariationen. Die Befragung wurde allerdings direkt nach dem Theorieblock durchgeführt, zu einem Zeitpunkt, an dem noch keine Besuche bei Kulturinitiativen stattgefunden haben. In der zweiten Verlaufserhebung fiel die Beurteilung etwas schlechter aus (zwischen 1,9 und 2,5), am wenigsten waren die Jugendlichen mit dem Gruppenklima zufrieden. Im nachfolgenden Kapitel wird darauf noch näher eingegangen.

Die Abschlußerhebung wurde in Form eines Interviews mit den einzelnen TeilnehmerInnen durchgeführt. Viele offene Fragen (Verbesserungsvorschläge und Auswirkungen der Projektteilnahme auf das eigene Interesse) ermöglichten den Jugendlichen, ein Resumee zu ziehen.

Die Gesamtbeurteilung des Projektes fiel mit einem Mittelwert von 1,6 sehr positiv aus.

*****

# Ergebnisse und Perspektiven

Wie schon in den Auswahlkriterien dargelegt (Seite ...) wurden die TeilnehmerInnen nach ihrem Interesse und ihrer Motivation ausgewählt. Ihre Vorkenntnisse in den Bereichen Kulturarbeit, neue Technologien, Radioarbeit und Sprachkenntnisse waren bei allen sehr unterschiedlich, weshalb die Vermittlung von theoretischen  Grundlagen, sowie die praktische Durchführung neu überdacht und darauf hin adaptiert werden mußten.

Durchgehend unbefriedigend gestaltete sich das Gruppenklima. Dies ist einerseits darin begründet, daß die Gruppe als Arbeitsgruppe konzipiert war und die Jugendlichen einander nur für wenige Stunden durchschnittlich einmal pro Woche trafen. Auf gruppendynamische Prozesse konnte  auf Grund mangelnder zeitlicher Ressourcen der Jugendlichen kaum eingegangen werden. Einzig die Reise nach Rom, an der allerdings nicht alle TeilnehmerInnen teilnehmen konnten, wirkte sich positiv auf Gruppenidentität und    -klima aus.

Es gab in der Projektgruppe Subgruppen, die schon zu Beginn des Projektes vorhanden waren. Eine Gruppe bildeten jene, die gemeinsam in eine Schule bzw. Klasse gehen und auch privat in Kontakt zueinander stehen. Eine zweite Gruppenteilung erfolgte in die der deutschsprachigen Jugendlichen und jene der slowenischsprachigen Volksgruppe zugehörigen. Es war den deutschsprachigen TeilnehmerInnen kein Problem, sich in Slowenien und Friaul in englisch zu verständigen, innerhalb der Projektgruppe kam es jedoch zu Polarisierungen. So konnte das Ziel, Sprachbarrieren aufzuheben, nur teilweise erfüllt werden. Insgesamt haben die Jugendlichen schnell gelernt selbständig zu arbeiten und auch keine Berührungsängste in den ihnen zum Teil unbekannten Bereichen gezeigt, so daß die Projektziele erreicht werden konnten.

Alle Jugendlichen gaben bei der Abschlußerhebung an, daß sich sowohl ihr Wissensstand vergrößert hat, als auch ihr Interesse an den Bereichen Kulturarbeit, Medium Radio, neue Technologien und das Interesse an den Nachbarländern zugenommen hat.

Besonders positiv empfanden die Jugendlichen die Besuche von Kulturinitiativen und die Recherchen vor Ort. Die Arbeit der Kulturinitiativen war den meisten Jugendlichen fremd. Sie gewannen in diesem Projekt einen Einblick hinter die Kulissen in die vielfältigen Aufgabengebiete und Berufsfelder von Initiativen und mehr Verständnis und Interesse an Kulturarbeit.

Die ProjektteilnehmerInnen waren sich einig, daß ihrerseits großes Interesse besteht, weiterhin im Bereich Kultur und Radio aktiv tätig zu sein. Zwei der Teilnehmer hatten bereits Radioerfahrung, einer davon gestaltet nun eine regelmäßige Sendung bei Radio Agora. Die Waldorfschülerin konnte ihr Schulpraktikum bei Radio Agora absolvieren. Ein halbes Jahr lang einmal wöchentlich nahm sie am Radioalltag teil, moderierte Sendungen und gestaltete selbst welche.  Alle TeilnehmerInnen haben die Möglichkeit, über das Projekt hinaus die Infrastruktur bei Radio Agora weiterhin zu nutzen und selbst Beiträge zu gestalten.

Sowohl bei den Kulturinitiativen, den Partnerradios als auch den beteiligten Schulen führte der vermehrte Kontakt zu Synergieeffekten und Überlegungen zu weiteren Kooperationen.

*****

# Arbeitsbericht

November 1999

Absprache mit den Partnerradios über die Form der Zusammenarbeit

Abschluß eines Werkvertrages mit einem Projektmitarbeiter in Slowenien durch die Geschäftsführung

Vorarbeiten in Slowenien (Recherchen in der Kulturinitiativenszene, Erstkontakte zu Radio Študent)

Dezember 1999

Festlegung der Zielgruppe

Organisation/ Bereitstellung der räumlichen Infrastruktur von Radio Agora für die Projektarbeit

und Personalauswahl (Vorstellungs-/ Einstellungsgespräche) durch die Geschäftsführung

Vorüberlegungen zu einer Projekthomepage

Jänner 2000

Struktur- und Ablaufplanung

methodische Überlegungen zur Arbeit mit den Jugendlichen

Absprache mit der Arbeitsgemeinschaft für Qualitätsmanagement und Psychotherapie (AQ) bezüglich Evaluierung des Projektes

Februar 2000

Kontaktaufnahme mit SchuldirektorInnen und LehrerInnen / Projektvorstellung

Absprachen mit AQ bezüglich Evaluierungsmethode, Fragestellungen und Ablauf

Recherche und Kontaktaufnahme mit Verantwortlichen aus Kulturinitiativen

März 2000

Treffen mit interessierten Schülerinnen und Schülern aus den kontaktierten Schulen bei Radio Agora, Projektvorstellung, Auswahlkriterien

Erstellung des Fragebogens für die Evaluierung mit AQ

April 2000

Absprachen mit den ausgewählten Kulturinitiativen über Kooperationen

Erarbeitung der Unterlagen für die Arbeit mit den Jugendlichen (Theorieblock)

Auswahl der am Projekt teilnehmenden Jugendlichen

Erstes Gruppentreffen (Kennenlernen, Gruppenbildung, Ablauf- und Zeitplanung)

Mai 2000

Produktion eines Jingles und einer Sendung, in der das Projekt vorgestellt wird

Gruppentreffen (Überblick und Einführung in die kulturelle Szene in Kärnten und Slowenien,

technische Einschulung und Einführung in den Radiojournalismus

Evaluierung (Basiserhebung)

Juni 2000

Pressekonferenz

Fest „Kultur verleiht Flügel – S kulturo na krilih“, Ausstrahlung der Pilotsendung und

live-Einstieg vom Fest

Besuch bei Theater k.l.a.s./ Kärnten

Juli 2000

Besuch bei „Stazione di Topolò“ und Radio Onde Furlane/ Friaul

Überblick über die kulturelle Szene in Friaul

Zweite Befragung (Verlaufserhebung)

Sendungsgestaltung Theater k.l.a.s. und

Ausstrahlung der Sendung über Theater k.l.a.s.

August 2000

Sendungsgestaltung „Stazione di Topolò“

Ausstrahlung der Sendung über „Stazione di Topolò“

Zwischenbericht Verlaufserhebung

Erstellung der Projekthomepage

September 2000

Besuch bei hEXPO 2000 in Ljubljana/Slo

Sendungsgestaltung hEXPO

Besuch bei Universitätskulturzentrum UNIKUM

Ausstrahlung der Sendung über die hEXPO 2000

Gruppentreffen Theorie und Übung Diskussion am runden Tisch

Oktober 2000

Sendungsgestaltung UNIKUM

Ausstrahlung der Sendung über das UNIKUM

Gruppentreffen Theorie (Internet)

November 2000

Gruppentreffen Theorie (Internet)

Gruppentreffen Vorbereitung Diskussion Jugendkultur in Kärnten

Diskussion am runden Tisch zur Jugendkultur in Kärnten

Gruppentreffen Theorie (Internet)

Ausstrahlung der Sendung Jugendkultur in Kärnten

Dezember 2000

Teilnahme am Global Junior Challenge 2000 in Rom

Projektpräsentation Schulklasse BRG Viktring

Projektpräsentation Schulklasse Waldorfschule Klagenfurt

Jänner 2001

Sendungsgestaltung Global Junior Challenge

Sendungsgestaltung Global Junior Challenge

Projektpräsentation Schulklasse BG für Slowenen

Ausstrahlung Sendung über Global Junior Challenge

Gruppentreffen Theorie (Internet)

Zweite Zwischenerhebung (Evaluierung)

Februar 2001

Besuch Kulturzentrum K&K / Kärnten

Gruppentreffen Theorie (Internet)

März 2001

Sendungsgestaltung K&K Zentrum

Ausstrahlung der Sendung über das K&K Zentrum

Mai 2001

Gruppentreffen Theorie (Internet)

Besuch des Internetproviders Ljudmila in Ljubljana/Slo

Sendungsgestaltung Ljudmila

Sendungsgestaltung Ljudmila

Vorbereitungen zum Abschlußfest

Ausstrahlung der Sendung über Ljudmila

Juni 2001

Abschlußfest, Pressekonferenz, live-Moderation

Gruppe: Abschlußtreffen, Feedback

Abschlußerhebung, Interviews (Evaluierung)

Sendungsgestaltung Abschlußfest für CD

Erstellung des Abschlußberichtes

Juli 2001

Erstellung des Abschlußberichtes

Diskussion der Ergebnisse der Evaluierung

Kontakte mit beteiligten Kulturinitiativen und Partnerradios

Aktualisierung der Projekthomepage

Zusammenstellung der CD Edition

*****

Pressespiegel

Von den ProjektbegleiterInnen wurde in der ersten Phase eine Radiosendung zur  Präsentation vorbereitet. Mit den  Jugendlichen, die am Projekt teilnehmen wollten, wurde eine Aufnahme gemacht, in der diese sich kurz vorstellten. Es folgten eine Pressekonferenz und ein Fest zu Beginn und zum Abschluß des Projektes. Die Pressekonferenzen wie auch die Pressegespräche mit einzelnen JournalistInnen während der Laufzeit des Kulturlabors wurden großteils von den Jugendlichen bestritten.

Einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit bildete die Projekthomepage, die eine internationale Verbreitung von "Kultur verleiht Flügel" intendierte. Die Teilnahme am Global Junior Challenge in Rom trug verstärkt dazu bei.

Darüber hinaus nahmen wir die Gelegenheit wahr, anläßlich des "Tages der offenen Tür" im Europäischen Parlament im Mai 2001 unser Projekt vorzustellen.